“十一五”国家科技支撑计划重点项目

“长江上游坡耕地整治与高效生态农业关键技术试验示范”

课题申请指南

中国科学院

二○○八年四月

第一章   申请须知

一、项目总体目标

为贯彻《国家中长期科学和技术发展规划纲要》精神，全面提升我国坡耕地整治与高效生态农业科技创新能力，保障长江上游地区粮食安全与生态安全，科技部决定启动“十一五”国家科技支撑计划“长江上游坡耕地整治与高效生态农业关键技术试验示范”重点项目。本项目针对长江上游坡耕地量大面广、土地生产力和劳动生产率低，抵御季节性干旱等自然灾害能力差，严重制约区域特别是山区农村的社会经济可持续发展等问题，以及现有国家土地整治和生态建设工程存在的主要技术瓶颈问题，集成研发造价低、效益高、适应山区农业机械化和易于推广的坡耕地整治与高效生态农业关键支撑技术，建设三峡库区、川中丘陵区、横断山民族聚居区、云贵高原岩溶区和秦巴山区坡耕地整治与高效生态农业示范区，构建长江上游山区坡地农业科技示范基地与人才培养基地，为保护培育长江上游耕地资源、提高土地生产力、保障区域和国家粮食安全、促进山区农村社会经济可持续发展、推动长江上游新农村建设和生态文明建设提供科技支撑。

二、项目课题设置

本项目围绕长江上游坡耕地整治与高效生态农业的关键问题，如微地形改造技术、基础设施配套技术、作物高产高效生产技术等设置共性关键技术研究类课题3个，根据长江上游区域自然地理条件、坡耕地类型、土地退化与水土流失特征、农业结构现状与国家生态建设目标，设置典型区域关键技术集成与示范类课题5个。具体包括：

（一）共性技术研究

课题1、调水保土的坡耕地微地形改造技术研究

课题2、坡地高效生态农业的基础设施配套技术研究

课题3、坡地作物高产高效生产技术研究

（二）典型区域技术集成与示范

课题4、三峡库区陡坡耕地整治和生态农业

课题5、川中丘陵区坡耕地整治和农林结构优化

课题6、横断山民族聚居区坡耕地植物篱建设与特色生物资源开发

课题7、云贵高原岩溶山地石漠化坡耕地整治与高效生态农业

课题8、秦巴山区坡耕地整治和高效生态农业技术集成与示范

三、经费预算

项目总经费8000万元，其中国拨经费4000万元，课题承担单位按课题国拨经费数1:1提供配套资金。

四、项目实施期限

本项目实施期限为3年（2008.01-2010.12）。

五、申请管理

1、本项目由中国科学院牵头负责组织实施。

2、根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》的有关规定，遵循“公开申报、统一评审、优势优先”的原则，以“公开发布、自愿申报、专家评审、择优选择”方式评审择优选择并落实优势承担单位。

六、申请资格

（一）申报单位的条件和要求

1、凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、具有独立法人资格的事业单位、科研院所、高等院校等，均可单独或联合申报，不接受个人申请。每个课题的联合申请方原则上不超过5个法人单位。

2、共性关键技术课题申请单位以科研院所、大专院校为主，技术示范课题申请单位须依托于相关国家工程项目实施区域。

3、课题申报必须以某一课题整体研究内容为申请单元。联合申请各方须签订共同申请协议，明确规定各自所承担的工作和责任。经所在省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅（科委、科技局），或所属部门科技（科教）司审定后，进行申报。

4、课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。

5、申报单位经费须专款专用，设立单独账簿，独立核算，并保证配套资金及时到位，保障课题研究工作的顺利实施。

6、成果查新证明须由有资质的国家或部省级查新单位出具。

（二）申请负责人的条件和要求

1、课题负责人须具有高级以上职称，并有固定单位（不包括在站博士后），年龄不超过60周岁（截止到2008年3月31日），从事相关研究或技术开发五年以上，具有较高的学术水平、较好的科研课题组织能力，无不良科研行为，课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，在国内工作时间不少于9个月。

2、课题申请人均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。课题负责人同期只能主持一项国家主要科技计划（包括863计划、973计划、支撑计划等）课题，作为主要参加人员同期参与承担的国家主要科技计划课题数（含负责主持的课题数）不得超过两项。

3、对所申请课题的研究内容、国内外动态、技术路线有较全面的认识和把握。申请人所在单位与主要合作单位必须具备完成课题科技支撑任务所需的必要条件。

4、已承担国家科技攻关项目但未按期完成任务、未经验收、项目执行不好、学风不良的课题负责人不得作为课题负责人申请本项目的课题。

经形式审查，申请单位或申请负责人不符合上述规定的申请书视为无效申请，不参与专家评审。

七、申请文件的编制与递交

1、申请文件一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，同时附上电子版，要求语言精炼，数据真实、可靠。超出课题申报指南范围的课题申报将不予受理。

2、申请文件构成：

（1）申请函

（2）申请人资格审查文件

（3）课题申请书

（4）课题预算申报书

（5）有关附件（申请单位承诺函；申请单位资信证明；申请单位自筹资金保证书；联合申请合作协议；申请单位营业执照或法人代码证；近两年度资产负债表与损益表及现金流量表；申请材料一览表。）

3、课题预算申报书须申报单位从网上注册填报，并从网上打印后单独装订，与相关申报材料一并提交。课题预算要求按照《国家科技计划项目概算和课题预算编报指南》编制，具体见科技部网站http://finance.most.gov.cn。

5、申请文件一式20份，正本1份，副本19份，光盘二份，在每份申请书上要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

6、申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位必须根据《课题申请指南》要求参与申报活动。《申请指南》从科技部网站（www.most.gov.cn）或中国科学院网站（www.cas.ac.cn）上直接下载。

7、寄送申请文件的截止日期：2008年5月4日16：00时整。只接收在申请截止日期前由申请人或委托代理人面交或邮寄的申请文件。邮寄时间以北京邮局签收日为准。项目组织单位对申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏不负责任。

寄送地点：北京市三里河路52号，中国科学院资源环境科学与技术局生态与环境处（邮编100864）

联系人：周桔，杨萍，庄绪亮

联系电话：010-68597540，68597573

八、课题管理

1、经专家评审、择优选定课题承担单位，按项目管理要求签订“十一五”国家科技支撑计划课题任务书。

2、按照《国家科技支撑计划管理暂行办法》对课题承担单位进行管理，国拨经费将根据每个课题进展情况按年度分批拨付到承担单位。

3、课题执行期间，将组织专家对课题进展情况进行阶段性考核，对未按合同执行，达不到阶段考核目标，配套和自筹资金不到位的课题，管理部门有权终止合同。

4、课题完成后，将对课题进行评估和验收。

第二章  课题研究目标与内容

一、共性技术研究

针对长江上游坡耕地整治和坡地农业存在的共性问题，研发集成的共性技术，为长江上游坡耕地整治与高效生态农业示范提供技术支撑。

### 课题1、调水保土的坡耕地微地形改造技术研究

1、研究目标

针对长江上游坡耕地土壤流失的主要特点，研发调水保土的坡耕地微地形改造技术，形成低成本、效益高、操作简便和农民乐意接受的技术体系。

2、研究内容

（1）“大横坡+小顺坡”坡地耕作技术

利用实际观测和理论计算等方法确定不同坡面情况下细沟侵蚀发生临界坡长，研究并科学设计“大横坡+小顺坡”的耕作技术与方案，以高效、精准地控制坡耕地水土流失，防治土地退化。

（2）地埂植物篱构建与经济植物品种筛选技术

在调查现有地埂植物篱结构、功能和效益的基础上，通过试验研究科学设计地埂植物篱建设方案，筛选植物篱品种。

（3）陡坡耕地“坡式梯田+坡面水系”技术体系

在调查现有“坡式梯田+坡面水系”结构、功能和效益的基础上，通过试验研究，制定适用于长江上游重点水土流失区陡坡耕地的“坡式梯田+坡面水系”技术体系，建立实体模式。

#### 3、考核指标

提出“调水保土的坡耕地微地形改造”技术体系和“坡式梯田+植物篱”、“坡式梯田+坡面水系”和“大横坡+小顺坡”耕作技术的模式；坡耕地整治关键技术1项，申请专利2～4项；发表论文25～30篇，出版专著1部；培养县、乡农业、水保部门科技人员300人、培训群众500人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费1160万元，其中国拨经费580万元，配套经费不低于580万元。

### 课题2、坡地高效生态农业的基础设施配套技术研究

1、研究目标

研发设计适合山区农业机械化的坡耕地田间道路，和解决长江上游坡地旱、洪涝灾害问题的沟、池坡面水系，形成支撑坡地高效生态农业的基础设施配套工程体系。

#### 2、研究内容

（1）坡面径流调控的工程配套技术

在总结现有坡地径流调控工程的结构、功能和效益的基础上，通过试验研究，提出长江上游山区坡地径流调控工程技术体系。

（2）坡地农业机械化的道路配套技术

根据坡地坡度和农用机械性能，提出坡地田间道路工程的技术规程，编制技术手册。并根据自然条件特点和社会经济发展水平，提出长江上游不同地区田间道路设计标准。

#### 3、考核指标

提出“支撑坡地高效生态农业的基础设施配套”技术体系和“坡面径流调控的工程配套技术”和“坡地农业机械化的道路配套技术”模式，申请专利2项；发表论文10～12篇，重大咨询报告2份；培养县、乡农业、水保部门科技人员200人、培训群众400人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费900万元，其中国拨经费450万元，配套经费不低于450万元。

### 课题3、坡地作物高产高效生产技术体系

1、研究目标

针对坡耕地土壤退化特点，集成研发黄壤、紫色土等退化坡地土壤肥力恢复与重建技术、高效利用水热资源的坡地粮经作物高产技术、山区特色无公害农产品种植技术。为坡地稳产高产基本农田建设和种植管理提供优化模式和关键技术支撑，增加作物产量，发展特色优质农产品和经济林果，增加群众收入。

#### 2、研究内容

（1）退化坡地土壤肥力恢复与重建技术

集成研发坡地“深耕+聚土”与少耕免耕保土技术；秸秆就地堆肥及沼液沼渣还田土壤培肥技术；工程与生物措施相结合的生土熟化技术。

（2）坡地节水抗旱耕作技术

在总结现有坡地节水抗旱耕作技术的基础上，集成优化、筛选、提出长江上游五个典型区的坡地节水抗旱耕作技术体系。

（3）高效利用水热资源的坡地粮经作物高产技术

依据作物光、热、水需求特性，筛选适宜不同区域的坡地大宗粮食与经济作物，配置与水热环境协调的坡地农业结构，集成研发坡地间套种植、高光效带状种植、多熟栽培等高产技术，提高复种指数，增加作物产量的稳产种植模式。

（4）山区特色无公害农产品种植技术

筛选适宜长江上游坡耕地的特色农作物和经济林果品种；研发坡地立体种植、复合农林技术和高产优质林果管理技术，集成特色农产品无公害种植技术；编制山区特色优质农产品和经济林果的栽培与管理技术体系。

#### 3、考核指标

提出退化坡地土地生产力保育技术体系；提出坡地抗旱关键技术1项，申请专利5~8项；提出三峡库区、川中丘陵区、横断山高寒山区和横断山干热河谷区坡地粮经作物高产稳产种植模式及相关配套技术体系；提出山区特色无公害农产品种植技术4项；重大咨询报告1份；申请专利3项；发表论文15～20篇；培养县、乡农业、水保部门科技人员400人、培训群众600人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费900万元，其中国拨经费450万元，配套经费不低于450万元。

### 二、典型区域关键技术集成与示范

基于长江上游地区不同自然条件以及坡耕地农业生产急需解决的技术问题，进行典型区域的关键技术集成与示范。

### 课题4、三峡库区陡坡耕地整治和生态农业技术集成与示范

1、研究目标

针对三峡库区陡坡耕地面积广，地形落差大和人口密度高等特点，集成陡坡耕地微地形改造、坡地农业基础设施配套和坡地作物高产高效等关键技术，建设三峡库区高效生态农业与生态环境协调发展的示范区。

#### 2、研究内容

（1）“坡式梯田+地埂经济植物篱”技术研究与示范

集成研发不同坡度、土壤的坡式梯田和不同种类地埂植物篱的建设和管理技术，制订相关技术规程。建设“坡式梯田+地埂经济植物篱”示范基地，为库区大面积陡坡耕地整治提供低成本、高效益的生态农业实体模式。

（2）坡地农业机械化的田间道路和微水工程技术研究与示范

在调查研究三峡库区现有坡地田间道路和坡面水系工程的基础上，集成坡地农业机械化的路、沟、池配套技术，建设示范工程。

（3）库岸立体高效生态农业技术研究与示范

根据三峡库区库岸环境和农业生产现状，集成坡地粮经作物高产种植技术和土壤肥力恢复与重建技术，建立三峡库区库岸立体生态农业实体模式并示范推广。

#### 3、考核指标

提出陡坡耕地“坡式梯田+地埂经济植物篱”、“适合坡地农业机械化的路、沟、池配套”技术规程；建设三峡库区库岸立体生态农业示范基地3000亩、示范推广150000亩，年增直接经济效益760万元；陡坡耕地土壤流失量减少50%以上；重大咨询报告1份；申请专利4项；发表论文12～15篇；培养县、乡农业、水保部门科技人员800人、培训群众2000人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费1100万元，其中国拨经费550万元，配套经费不低于550万元。

### 课题5、川中丘陵区坡耕地整治和农林结构优化技术集成与示范

1、研究目标

集成紫色土坡耕地整治、肥力恢复，坡面水系与田间机械化道路建设及小流域农林结构优化的技术，为川中丘陵区21世纪新农村建设提供高效、可持续的坡地生态农业模式，建立试验示范区。

#### 2、研究内容

（1）退化紫色土坡耕地肥力恢复与重建技术研究与示范

集成以土层增厚、有机质提高为核心的退化紫色土恢复与重建技术，建立实体模式，进行示范推广。

（2）坡耕地水土保持与农业机械化配套技术研究与示范

集成坡地农业机械化的路、沟、池配套技术，大幅度提高川中丘陵区雨养坡地农业的土地生产力和劳动生产率，建设示范工程。

（3）小流域农林水复合生态系统构建技术研究与示范

分析现有小流域农林水复合系统结构、功能和效益，提出小流域农林水的合理配置方案，集成坡顶低效林结构调整与优化，坡耕地水土保持与粮、经、饲弹性种植，村落污水净化技术，建设农林水复合生态示范小流域。

#### 3、考核指标

提出退化紫色土坡耕地肥力恢复与重建技术体系；提出农林水复合生态小流域模式；建设示范基地8000亩，示范推广200000亩，年增产值1000万元；重大咨询报告1份；申请专利2项；发表论文10～15篇；培养县、乡农业、水保部门科技人员500人，培训群众2000人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费1100万元，其中国拨经费550万元，配套经费不低于550万元。

### 课题6、横断山民族聚居区坡耕地植物篱建设与特色生物资源开发及示范

1、研究目标

针对横断山民族聚居区经济落后、交通不便、水土保持和农业投入人力物力较少以及少数民族广种薄收的习俗等特点，引导农民优化天然植物篱和建设人工经济植物篱，以防治水土流失，保持土地生产力，形成一种特殊的农林复合模式。同时，少数民族地区有丰富的特色农产品，也是无污染的有机产品，研发、集成特色生物资源的种植技术，进行示范推广，促进民族山区经济发展。

#### 2、研究内容

（1）坡地植物篱优化配置技术研究与示范

选择适宜的植物篱品种，进行植物篱结构和功能优化配置，完善种植管理技术，提出高效经济植物篱建设方案，建设示范区。

（2）特色生物资源开发与示范

选配小桐子等生物质能源替代品、油玫瑰等高档香料植物、药用植物（如重楼、云木香、秦艽、珠子参等）和山区特色经济林果（板栗、核桃等），集成完善相关栽培管理技术，建立示范基地并应用推广。

（3）山地森林农业和民族生态农业结构优化与示范

根据立地条件，提出不同垂直带谱的山地生态农业结构优化方案，采用新技术、新方法在坡耕地上进行“薪柴林+药用植物”和“粮食作物+饲料林” ，在陡坡地和边际土地上种植“树篱式”木本植物。研发、集成特色传统农作物（如荞麦、青稞、土豆、薏仁米等）的种植技术，建设示范推广区。

3、考核指标

提出坡地植物篱优化配置方案及其技术规程；筛选特色生物资源品种5~10个；建设山地森林农业和民族生态农业实体模式；建设示范基地6000亩，示范推广100000亩。年增直接经济效益530万元；申请专利3项；发表论文8～12篇；重大咨询报告1份；培养少数民族山区县、乡基层科技人员800人、培训群众4000人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费1140万元，其中国拨经费570万元，配套经费不低于570万元。

### 课题7、云贵高原岩溶山地石漠化坡耕地整治与高效生态农业技术集成与示范

1、研究目标

云贵高原岩溶坡地土层薄，成土速率低，坡耕地土壤流失量超过容许土壤流失量，石漠化严重。石漠化坡耕地土壤肥力低，含蓄水分能力差，易遭旱害，作物产量低而不稳。根据石漠化坡耕地土壤地下漏失严重和降水丰沛的特点, 集成坡式梯田整治技术和岩溶坡地高效生态农业技术，建立实体模式，建设示范区。

#### 2、研究内容

（1）石漠化坡耕地坡式梯田整治技术

在调查、总结现有水土流失防治技术的基础上，针对石漠化坡耕地土壤地面流失和地下漏失的特点，集成石坎和植物篱两种坡式梯田的建设技术，制订技术规程，建立示范区。

（2）岩溶坡地高效生态农业技术与示范

主要采用微水工程技术，蓄集坡地径流，灌溉下部农田。种植葡萄、花卉、花椒等高值经济植物。集成微水工程和作物栽培相关技术，建设示范区。

（3）退耕还林地特色木本植物种植技术与示范

集成用材林和经济林建设管理技术，恢复强烈石漠化退耕地的植被；集成黄壤坡地茶园等经济林果种植与管理技术，促进高海拔石漠化岩溶坡地的退耕还林。建设示范推广区。

#### 3、考核指标

提出石漠化坡耕地坡式梯田建设技术与模式；提出岩溶坡地的微水工程技术与模式；提出退耕还林地特色木本植物种植技术与模式；建设示范基地3000亩，示范推广70000亩，年增直接经济效益360万元；重大咨询报告1份；申请专利2项；发表论文12～15篇；培养县、乡农业、水保部门科技人员400人、培训群众1000人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费900万元，其中国拨经费450万元，配套经费不低于450万元。

### 课题8、秦巴山区坡耕地整治和高效生态农业技术集成与示范

1、研究目标

针对嘉陵江上游的秦巴山地水土流失特点，集成“坡式梯田+植物篱”、“微型水利工程”、“作物高产种植技术”和“特色生物资源开发”等关键技术，建立坡耕地整治和高效生态农业技术集成的实体模式，建设示范区。

#### 2、研究内容

（1）湿润黄土坡耕地“植物篱+坡式梯田”整治技术示范

针对秦巴山地气候湿润，黄土坡地土埂、石坎水平梯田易变形垮塌，水毁严重的问题，集成“坡式梯田+植物篱” 坡地整治和地埂经济植物篱建设技术，建设黄土坡地“坡式梯田+地埂经济植物篱”示范基地并推广。

（2）微型冲积扇坡耕地整治与高效利用技术示范

针对白龙江干旱河谷泥石流冲积扇坡耕地土壤水缺乏的问题，集成河谷泥石流冲积扇坡耕地灌溉高效生态农业技术，建设高产稳产基本农田，建立示范区。

（3）石质陡坡退耕地特色生物资源开发与示范

利用秦巴山区中药材和经济林果的资源优势，筛选优良品种，集成优质高产种植、栽培技术。建立示范样板，形成规模发展，增加群众收入，促进退耕还林。

#### 3、考核指标

提出湿润黄土坡耕地“植物篱+坡式梯田”整治技术与模式；提出泥石流冲积扇坡耕地整治与高效利用技术与模式；提出石质陡坡退耕地中药材与经济林果种植技术与模式；建设示范基地3000亩，示范推广30000亩，年增直接经济效益360万元；重大咨询报告1份；申请专利2项；发表论文10～12篇；培养县、乡农业、水保部门科技人员300人、培训群众1000人次以上。

#### 4、经费预算

本课题拟安排总经费800万元，其中国拨经费400万元，配套经费不低于400万元。

第三章  申请文件编制

# 一、申请函

根据课题申请指南，我单位                   （全称及地址）授权       （姓名）       （职务、职称）作为全权代表，提报下述内容：

1．我方愿意按照《申请指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件15份，其中正本1份，副本14份。

- 申请人资格审查文件

- 申请书

- 有关附件

2．我方愿意向申请主持部门提供任何与该项申请有关的数据和信息；

3．有关本申请的所有正式通讯应致：

地址：                              邮编：

电话：           手机：           传真：

申请人名称：（公章）

法人（或授权代表）姓名：            签字：

年   月   日

# 二、申请人资格审查文件

## （一）申请单位概况

名称：                                电    话：

地址：                               邮政编码：

开户银行及账号：

单位负责人姓名：          职务：         技术职称：

## （二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

- 申请单位的基本情况介绍（历史沿革、批准成立部门等）；

- 课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

- 参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

- 近期从事同类研究或开发项目的名称及成果；

- 承担该课题的主要物质条件和经济状况。

三、申请书格式

国家科技支撑计划课题申报书

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申报单位：

课题负责人：

起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○    年    月

编写说明

1．本申报书由课题申报单位组织编写，经单位主管部门[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局），国资委直属公司]审核同意后上报项目组织单位。

2．编写要求：

（1）课题目标符合项目的课题申报指南的要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科技计划课题预算申报书》一并上报；

3．课题申报书A4打印，由项目组织单位确定上报份数。同时，通过科技部门户网站（www.most.gov.cn）上的“国家科技计划经费预算申报中心”，将《国家科技计划课题预算申报书》报送科技部。

课题信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报形式 |  | □投标 □有限择优 □指定 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题申报单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  | 省（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  | 单位类别 |  | □事业型研究单位 □大专院校 □其他事业单位 □转制为企业的科研院所 □国有企业 □集体所有制企业 □合资企业 □外商投资企业□港、澳、台投资企业 □其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 其他主要参加单 位 | 序号 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | □男 □女 |  |  | 出生年 |  | 年 |  |
|  |  | 学 历 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组人数 |  | 人 |  | 高级 |  | 人 |  | 中级 | 人 |  | 初级 | 人 |  | 其他 |  | 人 |
| 起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 终止时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 课题活动类型 |  | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属技术领域 |  | □能源 □资源 □环境 □农业 □材料 □制造业 □交通运输 □信息产业与现代服务业 □人口与健康 □城镇化与城市发展 □公共安全与其他社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新类型 |  | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(100字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种） □新工艺 □新装置 □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期知识产权 |  | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期技术标准制定 |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研联合 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  | 万元，其中国拨 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题申报书提纲

- 一、课题概述

- 二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析

- 三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）

- 四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模

5．人才队伍建设

6．其他应考核的指标

- 五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求

2．资金筹措方案及配套资金落实措施

- 六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排

| 序号 | 进度安排 任 务 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  | 第四年 |  | 第五年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |

- 2．课题各年度目标及考核指标

- 七、实施机制

1．课题的组织管理措施

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配

3．产学研结合模式

4．知识产权与成果管理及权益分配

- 八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介

2．课题负责人及主要参加人员

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本课题工作时间（%） | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门匹配资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．各参与单位联合申报课题的证明文件；

6．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申报单位签章

课题申报单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

十三、课题申报单位主管部门意见[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局），国资委直属公司]

（盖章）

年   月   日

国家科技支撑计划课题评审综合意见表

课题名称：

申请单位：                                    申请受理编号:

| 评审专家人数 |  |  | 有效评审意见份数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评审得分： 注：综合评审得分＝（总得分－最高分－最低分）／（有效评审意见份数—2） |  |  |  |  |  |
| 建议为课题承担单位（份数） |  | 是 |  | 否 |  |
| 专家组综合评审意见： 评审专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目组织单位意见

1．对专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申报单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

四、有关附件

附件1：申请单位承诺函

附件2：联合申请合作协议

附件3：申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

附件4：申请单位资格声明函

附件5：申请单位资信证明（格式）

附件6：地方配套经费承诺函

附件7：近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

附件8：申请一览表

附件1

申请单位承诺函

我代表_____________________________________________,在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受《申请指南》的一切规定和要求。

  - 若被选中，我单位将按照“十一五”国家科技支撑计划管理办法的要求和相关规定签署课题任务书，并且严格履行相应义务。如果在课题执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

  - 若选中，本承诺函将成为任务书不可分割的一部分。

申请单位代表签字：

申请单位公章：

年     月      日

附件2

联合申请合作协议

（格式）（主持、参加）

（注：由申请方出具，并在本协议中明确主持单位、参加单位的责任）

附件3

申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

附件4

申请单位资格声明函

我单位愿意针对上述课题进行申请。申请文件中所有关于申请单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

申请单位代表签字：

申 请 单 位 公 章：

2006年10 月 28 日

附件5

申请单位资信证明（格式）

（注：由银行出具）

附件6

地方配套经费承诺函

特此说明。

省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、计划单列市科技厅（科委、科技局）盖章：

年   月   日

附件7

近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

（格式）

附件8

申请一览表

| 申请课题名称 |  |
| --- | --- |
| 主持单位 |  |
| 参加单位 |  |

注：此表单独封装，封面注明申请课题名称并随申请文件一同送达。

申请单位全称（盖章）：

申请授权代表（签字）：

年   月   日

五、课题预算申报书（格式）

国家科技计划课题预算

申报书

计划名称：

项目编号：

项目名称：

课题编号：

课题名称：

课题承担单位（公章）：

课题承担单位法定代表人（签字）：

课题负责人（签字）：

课题承担单位财务部门负责人（签字）：

预算编制人（签字）：

课题起止日期：    年   月    日至    年   月   日

编制日期：        年   月   日

中华人民共和国科学技术部制

承     诺     书

本课题预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本课题负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签字）：

年     月     日

课题负责人（签字）：

年     月     日

预算编制说明

一、预算编制要求

1、课题预算编制准备。在编制课题预算申报书之前，应认真阅读有关国家科技计划专项经费管理办法，并了解其他相关制度的要求与规定。

2、课题预算编制原则。编制课题预算必须以课题研究任务为依据，课题预算应与课题任务目标相关；预算应符合有关政策法规，课题预算支出中的有关标准，应按照国家科技计划专项经费管理办法中的具体规定执行；预算应经济合理，在不影响课题任务的前提下，充分提高资金的使用效率，不得在各科目间重复列支。

3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制课题预算。平衡公式为：

课题经费支出预算合计＝课题经费来源预算合计

4、不可预见费与前期投入等。课题在预算编制时不考虑不可预见因素，不编制不可预见经费，但课题在执行过程中发生不可预见因素，需要调整预算的，可以向科技部提出申请；课题立项前已经发生的各项支出不得列入课题预算。

5、课题预算编制的规范性要求。

◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

◆名称的规范性：所有课题或课题承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；预算申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称；开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整，银行账号应填写准确，工商银行账号统一填写为19位。

◆签字盖章：课题预算申报书必须经课题承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、课题负责人签字、课题承担单位财务部门负责人签字以及预算编制人签字。预算申报书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。

6、课题预算申报书的主要内容。编制经费预算时以课题为单元，按项目汇总。

课题预算申报书A4一式十五份，主要包括课题预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料），其中，课题预算报表应包括：课题基本情况表B1、课题参加人员基本情况表B2、课题预算表B3~B8。

7、对预算编制说明材料的要求。

◆预算说明书是课题经费预算申报书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。

◆对出资证明的要求：除申请专项经费外，若存在自筹经费的，需提供出资证明及其他相关财务资料。自筹经费包括单位的自有货币资金、专项用于该课题研究的其他财政资金等。原则上，谁出资谁证明，即其他财政拨款资金，必须有承担单位上级主管部门的财务证明；由承担单位自有资金提供的经费，应提供承担单位的出资证明文件；由其他渠道提供的捐助，应提供捐助方的出资证明文件。所有自筹经费证明均应说明经费的来源、金额、落实情况及具体用途等等。

8、对多家承担单位参与完成课题的编制说明。对于多家承担单位参与任务研究的课题，课题第一承担单位需填写课题预算表B8，并在预算说明文本中详细说明所有课题承担单位及其承担的任务和经费安排，并且承担单位名称、承担的任务及任务负责人等信息应与课题任务合同书保持一致。课题经费的所有转拨单位都必须在表B8中列示，违反规定转拨经费将会影响课题的财务验收。

二、预算科目内涵及支出标准

1、课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

◆设备费：是指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

◆材料费：是指课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

◆测试化验加工费：是指课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

◆燃料动力费：是指课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

◆差旅费：是指课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

◆会议费：是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

◆国际合作与交流费：是指课题研究过程中开展国际合作与交流而发生的课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费由项目承担单位统一管理，应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。

◆出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

◆劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。

◆专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员第1、2天为500-800元/人天，第3天及以后为300-400元/人天；其他专业技术人员第1、2天为300-500元/人天，第3天及以后为200-300元/人天。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次。

◆管理费：是指课题研究过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下:

课题经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；

超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；

超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；

超过1000万元的部分按照1%的比例核定。

课题管理费实行总额控制,由课题承担单位管理和使用。

2、课题研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在预算申请时单独列示，单独核定。

3、经费来源是指课题研究过程中获得的各种渠道的经费，包括从国家科技计划专项经费获得的资助和自筹经费来源。

自筹经费来源是指国家科技计划专项经费以外的各种资金，包括：其他财政拨款、从承担单位获得的资助以及从其他渠道获得的捐助。

课题基本情况表

表B1

| 填表说明： 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致，如有特殊情况，需说明理由。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 课题承担单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | - 科研机构 - 高等院校 - 企业 - 其他 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |
|  | 单位组织机构代码 |  |  |  |  |  |
|  | 单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 单位开户名称 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行（全称） |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
|  | 单位所属地区 |  | （省、直辖市、自治区等） |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 相关责任人 | 课题负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 工作单位 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 课题联系人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 财务部门负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |

课题参加人员基本情况表

表B2    课题编号：		   　 　课题名称：

| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 人员分类代码：A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员； 3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 4．课题固定研究人员需填写人员明细。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本课题的全时工作时间 （人月） | 是否有工资性收入 | 人员 分类 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 固定研究人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 流动人员或临时聘用人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 累计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |

国家科技计划课题预算表

表B3

课题编号：		   　 　      课题名称：	　　　                          金额单位：万元

| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） |  |  | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 一、经费支出 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 11、管理费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 12、…… |  |  |  |  |  |
| 17 | 13、…… |  |  |  |  |  |
| 18 | 二、经费来源 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1、申请从专项经费获得的资助 |  |  |  |  | / |
| 20 | 2、自筹经费来源 |  |  |  | / |  |
| 21 | （1）其他财政拨款 |  |  |  | / |  |
| 22 | （2）单位自有货币资金 |  |  |  | / |  |
| 23 | （3）其他资金 |  |  |  | / |  |
| 专项经费 拨付进度申请 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |
| 比例（％） |  |  |  |  |  |  |

注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B4    课题编号：		   　 　      课题名称：	 	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：1、设备分类代码：A购置、B试制； 2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列； 3、单价≥5万元的设备需填写明细，并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料； 4、单价≥100万元的设备需编制“大型设备申请书”，试制设备还需提交大型设备试制方案和成本分析； 5、单价≥200万元的设备需进行联合评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与课题研究任务的关系） |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 单价5万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

材料费预算明细表

表B5     课题编号：		   　 　      课题名称：	 　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：大宗及贵重材料，是指课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需填写明细。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 购置数量 | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 大宗及贵重材料费合计 |  | / | / | / |  |
| 其他材料费 |  | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / |  |

测试化验加工费预算明细表

表B6    课题编号：		   　 　      课题名称：	 	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 量大及价高测试化验费合计 |  | / | / | / | / |  |
| 其他测试化验费 |  | / | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / | / |  |

国际合作与交流费预算明细表

表B7    课题编号：		   　  　      课题名称：	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：合作交流类型为，A、出国考察 B、来华交流。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作交流 类型 | 国家和地区 | 机构 | 人数 （人） | 时间 （天） | 预算理由 （主要合作交流内容及与完成本课题研究目标的关系） | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 累计 |  |  | / |  |  | / |  |

承担单位研究经费支出预算明细表

表B8    课题编号：		   　 　      课题名称：	 　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：承担单位性质分为，A、第一承担单位 B、其他承担单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 承担单位性质 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 专项经费 | 自筹经费 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

国家科技计划课题

预算说明书

- 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

- 从课题任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对各承担单位经费安排进行详细说明。

- 对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算） - 设备费 - 材料费 - 测试化验加工费 - 燃料动力费 - 差旅费 - 会议费 - 国际合作与交流费 - 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 - 劳务费 - 专家咨询费 - 其他开支项

四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料）

国家科技计划课题自筹经费来源证明（格式）

___________________________（单位全称），为______________________课题提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款  2、地方财政拨款  3、从依托单位获得的资助  4、从其他渠道获得的捐助）。

配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年    月   日

注：1、国家其他财政或地方财政资金提供的经费，需提供依托单位上级主管部门的财务证明以及依托单位证明。

2、依托单位自有资金提供的经费，需提供依托单位证明。

3、其他渠道提供的捐助，需提供资金来源证明以及依托单位证明。

大型设备申请书（格式）

一、设备基本情况

课题编号： 课题名称：

设备名称： 购置□ 试制□

设备型号： 生产国别：

主要技术性能指标：

单价： （万元） 设备数量： 设备总价： （万元）

申请专项经费： （万元） 自筹经费： （万元） 注明来源渠道：

设备安置单位：

设备共享范围： 全国共享□ 设备安置单位内部共享□ 项目内部共享□ 课题内部共享□

二、购置/试制该设备的必要性

包括所申请购置/试制的大型设备的用途；设备与课题研究任务的关系；该类设备在国内外的分布和应用情况以及近年来的发展趋势；课题承担单位的现有设备条件及与所申请设备的关系、设备使用率、与国内其他单位共享的可能性等需要说明的问题；试制设备还必须提供试制方案和成本分析，并说明试制成功的可能性。

三、设备使用计划

包括与该购置/试制设备相关的课题和单位的情况、设备安置地点和管理运行单位的情况、安装运行条件、管理方式和设备共享的范围及可能性等其他需要说明的问题。

四、设备选型和配置以及经费预算

包括所申请购置/试制设备及其部件的名称、型号、性能指标、生产国别或地区、价格、专项经费申请额度、自筹经费的来源渠道及保证性（如果有）、设备及部件在同类设备部件中的档次及理由、从国外进口的理由等其他需要说明的问题。

五、设备主要生产厂家的情况

说明购置设备/试制设备部件的生产厂家及试制设备加工厂家的情况。