“十一五”国家科技支撑计划重点项目

- “城郊区环保型特色农业支撑技术研究与示范”

课题申请指南

中国科学院

二○○八年四月

第一章　申请须知

一、项目总体目标

“十一五”国家科技支撑计划重点项目“城郊区环保型特色农业支撑技术研究与示范”是依据《国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国家中长期科学技术发展规划纲要》中农业、环境和公共安全等领域的优先主题而设立的。本项目基于主要典型城郊区农业与生态环境矛盾日趋严峻的现实，建立城郊环境污染治理和功能保育、土壤环境健康质量恢复与提升、城郊农产品健康质量控制、城郊集约化养殖业环境污染控制等关键技术体系，构建典型城郊区环境保育型农业发展模式，为保障我国城市生态环境安全和食品健康，促进城郊区农业的可持续发展，提升我国农产品的国内外市场竞争力，促进城乡统筹发展具有重要意义。

二、项目课题设置

本项目设置9个课题，其中共性技术课题4个，典型区域技术集成与示范课题5个，公开发布申请指南，择优选择承担单位。

- 共性技术研究

课题1、典型城郊农业区环境质量修复与功能提升技术研究

课题2、城郊土壤健康质量控制与修复技术研究

课题3、城郊区农产品健康质量控制关键技术研究

课题4、城郊畜禽集约化养殖业环境健康与污染控制关键技术研究

- 典型区域技术集成与示范

课题5、京津唐城市群郊区环境保育型农业系统优化技术集成与示范

课题6、长江三角洲城市群郊区特色循环农业系统技术集成与示范

课题7、华中城市群郊区高效农业与环境协调优化技术集成与示范

课题8、东北城市群郊区资源节约型农业与环境协调技术集成与示范

课题9、西南城乡一体化城郊农业与环境协调技术集成与示范

三、项目实施期限

本项目实施期限为3年（2008.01-2010.12）。

四、经费预算

项目总经费7000万元，其中国拨经费3500万元，课题承担单位按课题国拨经费数1:1提供配套资金。

五、申请管理

1、本项目由中国科学院牵头负责组织实施。

2、根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》的有关规定，遵循“公开申报、统一评审、优势优先”的原则，以“公开发布、自愿申报、专家评审、择优选择”方式评审择优选择并落实优势承担单位。

六、申请资格

（一）申报单位的条件和要求

1、凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、具有独立法人资格的内资或内资控股企业、事业单位、科研院所、高等院校等，均可单独或联合申报，不接受个人申请。

2、课题承担单位要具有从事过本领域的研究经历和相关成果，拥有丰厚的技术积累和研究开发经验，以及课题所涉及的部分或全部研究基础设施和条件。积极鼓励科研教学单位和企业以“产学研联盟”的方式联合申报课题。每个课题的联合申请方原则上不超过5个法人单位。

3、申报单位应对某一课题整体研究内容进行申报。联合申请各方须签订共同申请协议，明确规定各自所承担的工作和责任。申报单位必须提供课题实施的管理模式，并出具保证课题实施完成的承诺函，进行申报。

4、按《国家科技支撑计划专项经费管理办法》的有关规定，申报单位经费须专款专用，设立单独账簿，独立核算，并保证配套资金及时到位，保障课题研究工作的顺利实施。

（二）申请课题负责人的条件和要求

1、课题申请人应具有高级技术职称，年龄不超过60周岁（截止到2008年3月31日），从事相关研究或技术开发五年以上，具有较高的学术水平、较好的科研课题组织能力，无不良科研行为，对国内外有关最新科技动态有较全面的了解。课题负责人用于本课题研究时间不少于本人工作时间的60%，在国内工作时间不少于9个月。

2、课题申请人均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。课题负责人同期只能主持一项国家主要科技计划（包括863计划、973计划、支撑计划等）课题，作为主要参加人员同期参与承担的国家主要科技计划课题数（含负责主持的课题数）不得超过两项。

3、已承担国家科技攻关项目但未按期完成任务、未经验收、项目执行不好、学风不良的课题负责人不得作为课题负责人申请本项目的课题。

经形式审查，申请单位或申请负责人不符合上述规定的申请书视为无效申请，不参与专家评审。

七、申请文件的编制与递交

1、申请文件一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，同时附上电子版，要求语言精炼，数据真实、可靠。超出课题申报指南范围的课题申报将不予受理。

2、申请文件构成：

（1）申请函

（2）申请人资格审查文件

（3）课题申请书

（4）课题预算申报书

（5）有关附件（申请单位承诺函；申请单位资信证明；申请单位自筹资金保证书；联合申请合作协议；申请单位营业执照或法人代码证；近两年度资产负债表与损益表及现金流量表；申请材料一览表。）

3、课题预算申报书须申报单位从网上注册填报，并从网上打印后单独装订，与相关申报材料一并提交。课题预算要求按照《国家科技计划项目概算和课题预算编报指南》编制，具体见科技部网站http://finance.most.gov.cn。

5、申请文件一式20份，正本1份，副本19份，光盘二份，在每份申请书上要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

6、申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位必须根据《课题申请指南》要求参与申报活动。《申请指南》从科技部网站（www.most.gov.cn）或中国科学院网站（www.cas.ac.cn）上直接下载。

7、寄送申请文件的截止日期：2008年5月4日16：00时整。只接收在申请截止日期前由申请人或委托代理人面交或邮寄的申请文件。邮寄时间以北京邮局签收日为准。项目组织单位对申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏不负责任。

寄送地点：北京市三里河路52号，中国科学院资源环境科学与技术局生态与环境处（邮编100864）

联系人：周桔，杨萍，庄绪亮

联系电话：010-68597540，68597573

# 八、课题管理

1、经专家评审、择优选定课题承担单位，按项目管理要求签订“十一五”国家科技支撑计划课题任务书。

2、按照《国家科技支撑计划管理暂行办法》对课题承担单位进行管理，国拨经费将根据每个课题进展情况按年度分批拨付到承担单位。

3、课题执行期间，将组织专家对课题进展情况进行阶段性考核，对未按合同执行，达不到阶段考核目标，配套和自筹资金不到位的课题，管理部门有权终止合同。

4、课题完成后，将对课题进行评估和验收。

第二章　课题研究目标与内容

课题1、典型城郊农业区环境质量修复与功能提升技术研究

1、研究目标

针对我国城郊区农业污染日趋严峻、环境保育功能严重衰退等问题，重点研究城郊环境富营养化综合防控以及环境保育功能恢复与提升等关键技术，有效地降低化肥施用量，削降土壤氮磷富集，增强城郊区农业系统的环境保育功能。

2、研究内容

（1）城郊环境富营养化综合防控技术

研究开发防控城郊农业生态系统富营养化的生物和农艺技术，开发增强作物对富营养物吸收利用能力的产品。

（2）城郊环境富营养化物质迁移和扩散的阻断技术

研究开发生物隔离技术，结合工程治理措施，阻断富营养物在城郊农业生态系统中的迁移和扩散。

（3）城郊农业格局与结构优化模式及技术

研究开发农业格局与环境功能协调的关键技术，以及城郊农业区环境风险监测与预警技术，构建典型城市群郊区农业环境屏障功能圈。

3、考核指标

（1）开发出城郊环境富营养化综合防控新技术1~2项，氮磷化肥施用量降低30%，在环境中的累积量削减50%。

（2）申请发明专利2~3项，发表论文8~10篇。

（3）培养研究生6~8名。

4、经费预算

本课题拟安排总经费1000万元，其中国拨专项经费500万元，配套经费不低于500万元。

课题2、城郊土壤健康质量控制与修复技术研究

1、研究目标

针对典型城郊区长期高强度种植和环境污染所导致的土壤健康质量恶化、重金属含量普遍超标等问题，重点研究和开发城郊土壤功能恢复及安全利用的技术体系。

2、研究内容

（1）城郊土壤健康质量标准与诊断技术

研究开发城郊土壤健康质量诊断技术，建立城郊土壤健康质量指标体系和标准。

（2）城郊土壤环境功能恢复与提升技术

研发集成物理、化学、生物和农艺措施相配套的城郊区土壤酸化和盐渍化调理技术，提升土壤环境功能。

（3）城郊重金属超标土壤的农业安全利用技术

研究开发城郊区土壤重金属复合污染的生物和农艺防控技术，建立城郊区土壤农业安全利用技术体系。

3、考核指标

（1）建立城郊土壤健康质量标准1套。

（2）城郊区土壤调理与功能恢复、重金属超标土壤的农业安全利用技术2~3项，与非示范区相比，相关质量指标提高一个等级。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文7~9篇。

（4）培养研究生6~8名。

4、经费预算

本课题拟安排总经费860万元，其中国拨专项经费430万元，配套经费不低于430万元。

课题3、城郊区农产品质量控制关键技术研究

1、研究目标

针对我国大中城市群郊区主要农产品的重金属、农药残留和硝酸盐等污染物含量超标，农产品质量控制标准和安全生产技术规程缺乏或零散等问题，研发城郊区农产品质量的控制技术体系，构建相应的生产技术规程。

2、研究内容

（1）城郊区弱吸收污染物农作物品种筛选及配套技术

筛选对污染物吸收和积累能力弱的主要作物品种，并研发相应的高产与安全栽培技术。

（2）城郊区主要农产品质量提升技术

研发农艺控制、根系（际）调节、生物降解、适时采收和加工储运等技术，降低污染物转运与富集，提高农产品质量。

（3）城郊区农产品质量控制标准与生产技术体系

建立城郊区主要农产品质量控制指标与技术规程，集成开发适合城郊区主要农产品安全生产的技术体系。

3、考核指标

（1）筛选出适于城郊区生产的主要农作物品种（组合）8~10个，其产品的主要污染物含量比现有大田栽培品种低20~30%。

（2）提交城郊农产品质量控制新技术2~3项，城郊农产品安全生产技术规程和标准各1套。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文6~8篇。

（4）培养研究生4~6名。

4、经费预算

本课题拟安排总经费840万元，其中国拨专项经费420万元，配套经费不低于420万元。

课题4、城郊集约化畜禽养殖业环境健康与污染控制关键技术研究

1、研究目标

针对我国城市郊区养殖业密集，加剧城郊环境恶化的问题，研究开发城郊集约化畜禽养殖业污染物控制技术，建立城郊环境安全型集约化畜禽养殖技术体系。

2、研究内容

（1）集约化畜禽养殖主要污染物减排技术

研究畜禽氮磷和重金属的生理代谢调控与减排技术，建立城郊环境安全型集约化畜禽养殖污染物减排技术规程。

（2）集约化畜禽养殖排泄物病原菌控制技术

研究畜禽肠道病原菌排泄、耐药性变异、环境扩散等综合控制技术，开发阻抑肠道病原菌变异的相关产品。

（3）集约化畜禽养殖排泄物安全处理与利用技术

集成集约化畜禽养殖污染物减排、病原菌控制、废弃物无害化处理与安全利用等技术，构建城郊集约化畜禽养殖业环境安全控制技术体系。

3、考核指标

（1）提交城郊畜禽集约化养殖业污染物减排与削减技术2~3项，技术标准与规程1~2套。

（2）开发出抗生素替代品等新产品2~3个。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文8~10篇。

（4）培养研究生5~7名。

4、经费预算

本课题拟安排总经费800万元，其中国拨专项经费400万元，配套经费不低于400万元。

课题5、京津唐城市群郊区环境保育型农业系统优化技术集成与示范

1、研究目标

结合京津唐城市群生态环境建设的需求，建立具备水资源及大气环境保育功能的郊区特色农业发展模式和技术体系，并开展规模化示范。

2、研究内容

（1）水体环境保育型城郊农业系统优化的技术集成与研发

研发削降土壤磷素含量、降低农田氮磷流失技术，集成包括水保工程、农艺与生物技术和措施，构建保育水体环境的农业生产模式。

（2）冬春季农田地表扬尘防控技术集成与研发

研发生物与化学相结合的表层土壤结构改良技术，结合地表物理与生物覆盖技术和措施，显著降低农田地表扬尘。

（3）北方城市群郊区环境保育型农业综合示范

基于不同农业生产方式的生态环境效应，调整并优化城郊区农业生产格局，集成相关的环境保育农业技术，建立综合技术示范基地。

3、考核指标

（1）提交水体环境保育型农业生产模式及其配套技术3~4套新产品1~2个。

（2）核心区面积200公顷，水体环境明显改善，表层土壤结构显著改善，冬春季地表覆盖率在现有基础上提高15%~20%；技术示范与辐射面积15000公顷。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文4~6篇。

（4）培养研究生4~5名，培训农技人员和农民2500人次。

4、经费预算

本课题拟安排总经费700万元，其中国拨专项经费350万元，配套经费不低于350万元。

课题6、长江三角洲城市群郊区特色农业循环经济技术集成与示范

1、研究目标

结合长江三角洲城市群郊区城乡一体化与外向型农业发展的需要，建立以农业循环经济为特色的城郊农业发展模式与技术体系，并开展规模化示范。

2、研究内容

（1）城郊农业循环经济产业链衔接关键技术集成与研发

组装集成农业污染物减排、废弃物资源化循环利用等技术，建立种－养－加循环经济产业链一体化衔接技术及规程。

（2）城郊农业循环经济产业链优化关键技术集成与研发

以出口创汇特色农产品生产和农业循环经济产业链延伸与优化为基础，重点研发区域特色农产品质量与环境保育功能提升技术，构建相应的农业循环经济产业链优化模式。

（3）外向型城郊农业循环经济发展模式与示范

集成特色种植业、养殖业、资源无害化处理与利用等相关技术和措施，建立环境保育特色农业循环经济示范基地。

3、考核指标

（1）城乡一体化农业产业链配置发展模式与技术2套，生态恢复与观光相结合的城郊农业生产模式与技术1~2套。

（2）核心区面积200公顷，循环经济发展模式初具规模，效益提高20%~30%；技术示范与辐射面积10000公顷。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文6~8篇。

（4）培养研究生5~7名，培训农技人员和农民2500人次。

4、经费投入

本课题拟安排总经费700万元，其中国拨专项经费350万元，配套经费不低于350万元。

课题7、华中城市群郊区高效农业与环境协调优化技术集成与示范

1、研究目标

针对国家对华中地区农业生产的需求，以及区域农业种植业与养殖业紧密结合的特点，重点研究和开发以种植业-养殖业有机结合为主体，兼顾环境保育功能的区域农业资源优化配置模式与高效安全生产技术体系，建立示范基地。

2、研究内容

（1）城郊高效安全种植业无公害生产技术集成与研发

集成农用化学品削减、土壤调理等技术和农艺措施，构建适合我国中部城市群郊区农业特点的农产品无公害生产模式，并制定相关技术规程。

（2）城郊种-养业优化配置关键技术集成与研发

集成农业废弃物资源无害化处理与安全利用等技术，构建城郊种-养复合系统优化模式，并制定相关技术规程。

（3）华中城市群郊区环境保育型种-养业优化模式综合示范

集成资源优化配置、废弃物无害化处理及循环高效利用、农产品无公害生产等技术，建立种-养复合型的城郊环境保育特色农业示范基地。

3、考核指标

（1）开发出城郊农产品高效安全生产等新技术2项，种-养一体化无公害农产品生产模式和农产品高效、安全与环境协调的生产模式2~3套。

（2）核心区面积200公顷，单位面积农产品产量提高10%~15%，农产品质量提高一个等级；技术示范及辐射面积10000公顷。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文4~6篇。

（4）培养研究生3~5人，培训农技人员和农民2500人次。

4、经费预算

本课题拟安排总经费700万元，其中国拨专项经费350万元，配套经费不低于350万元。

课题8、东北城市群郊区资源节约型农业与环境协调技术集成与示范

1、研究目标

针对东北城市群郊区长期受工业排放严重污染、生态服务功能严重退化、农业生产与区域环境矛盾日益突出等问题，重点研究传统城郊农业生产过程对土壤、大气和水环境的影响，开发基于环境保育的农产品清洁生产模式及配套技术，建立示范基地。

2、研究内容

（1）东北城市群郊区农业清洁生产技术集成与研发

研发城郊区农业清洁生产技术，集成和组装主要污染物阻控及生物削减技术，构建东北老工业基地城郊区农业清洁生产技术体系。

（2）东北城郊区资源节约型农业技术集成与研发：研发适合于东北地区气候特点和作物类型的农田养分协控技术和养分节约利用技术，构建资源节约型农业生产技术体系。

（3）东北城市群郊区生态农业优化模式综合示范：集成养殖业和农村垃圾处理和处置技术，建立城郊农村生活废弃物生态处理与处置示范基地；集成污染土壤生态处理技术和农药化肥的非点源污染控制技术，建立基于生态控制的农产品清洁生产示范基地。

3、考核指标

（1）开发出农业资源高效利用、清洁生产等新技术2项，资源节约高效管理模式2~3套，资源利用率在现有基础上提高15%~20%。

（2）核心区面积200公顷，技术示范和辐射面积20000公顷，综合节能减排10%以上。

（3）申请发明专利2~3项，发表论文5~7篇。

（4）培养研究生4~6人，培训农技人员和农民2500人次。

4、经费预算

本课题拟安排总经费700万元，其中国拨专项经费350万元，配套经费不低于350万元。

课题9、西南城乡一体化城郊农业与环境协调技术集成与示范

1、研究目标

围绕西南城郊地区人地矛盾尖锐、水土流失严重、农产品质量安全形势严峻等重大问题，以保障大城市鲜活农产品安全供应和三峡库区生态环境安全为目标，研发城郊立体农业资源高效配置与利用技术，构建西南城郊山地农业高效可持续生产技术体系，并进行综合示范，形成环境保育型城郊特色农业产业带，实现城郊农业与环境的协调统一。

2、研究内容

（1）城郊山地立体农业资源高效可持续利用技术集成与研发

研究基于本区域特点的资源时空优化配置模式，开发集水土保持、农业废弃物资源化利用、土壤培肥等技术为一体的西南城郊山地环保型立体高效农业生产技术体系。

（2）城郊山地农业适度规模化关键技术集成与研发

研究城郊种养结构优化模式与技术，集成山地微型机械、设施栽培、肥水高效管理、资源循环利用等技术，提升西南城郊农业竞争优势，解决农产品安全供应和城乡一体化农业发展模式问题。

（3）西南城郊环境保育型立体农业优化模式综合示范

集成城郊山地农业资源优化配置与高效利用技术，建立具有区域特色的果树、蔬菜、花卉等环境保育型试验示范基地。

3、考核指标

（1）提交城郊立体农业资源高效配置与安全生产技术、城郊山地农业适度规模化开发技术2项。

（2）建立特色农产品水旱轮作、果－蔬－菌套作等高效、安全与环境协调的生产模式2~3套，开发或引进新产品（品种）2~3个。

（3）建立核心区100公顷，技术示范与辐射面积5000公顷，单位面积产值提高10%~20%。

（4）申请发明专利2~3项，发表论文5~7篇。

（5）培养研究生3~5人，培训农技人员和农民20场/2000人次。

4、经费投入

本课题拟安排总经费700万元，其中国拨专项经费350万元，配套经费不低于350万元。

第三章　申请文件编制

# 一、申请函

根据课题申请指南，我单位                   （全称及地址）授权       （姓名）       （职务、职称）作为全权代表，提报下述内容：

1．我方愿意按照《申请指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件15份，其中正本1份，副本14份。

- 申请人资格审查文件

- 申请书

- 有关附件

2．我方愿意向申请主持部门提供任何与该项申请有关的数据和信息；

3．有关本申请的所有正式通讯应致：

地址：                              邮编：

电话：           手机：           传真：

申请人名称：（公章）

法人（或授权代表）姓名：            签字：

年   月   日

# 二、申请人资格审查文件

## （一）申请单位概况

名称：                                电    话：

地址：                               邮政编码：

开户银行及账号：

单位负责人姓名：          职务：         技术职称：

## （二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

- 申请单位的基本情况介绍（历史沿革、批准成立部门等）；

- 课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

- 参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

- 近期从事同类研究或开发项目的名称及成果；

- 承担该课题的主要物质条件和经济状况。

三、申请书格式

国家科技支撑计划课题申报书

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申报单位：

课题负责人：

起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○    年    月

编写说明

1．本申报书由课题申报单位组织编写，经单位主管部门[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局），国资委直属公司]审核同意后上报项目组织单位。

2．编写要求：

（1）课题目标符合项目的课题申报指南的要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科技计划课题预算申报书》一并上报；

3．课题申报书A4打印，由项目组织单位确定上报份数。同时，通过科技部门户网站（www.most.gov.cn）上的“国家科技计划经费预算申报中心”，将《国家科技计划课题预算申报书》报送科技部。

课题信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报形式 |  | □投标 □有限择优 □指定 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题申报单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  | 省（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  | 单位类别 |  | □事业型研究单位 □大专院校 □其他事业单位 □转制为企业的科研院所 □国有企业 □集体所有制企业 □合资企业 □外商投资企业□港、澳、台投资企业 □其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 其他主要参加单 位 | 序号 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | □男 □女 |  |  | 出生年 |  | 年 |  |
|  |  | 学 历 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组人数 |  | 人 |  | 高级 |  | 人 |  | 中级 | 人 |  | 初级 | 人 |  | 其他 |  | 人 |
| 起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 终止时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 课题活动类型 |  | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属技术领域 |  | □能源 □资源 □环境 □农业 □材料 □制造业 □交通运输 □信息产业与现代服务业 □人口与健康 □城镇化与城市发展 □公共安全与其他社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新类型 |  | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(100字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种） □新工艺 □新装置 □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期知识产权 |  | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期技术标准制定 |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研联合 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  | 万元，其中国拨 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题申报书提纲

- 一、课题概述

- 二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析

- 三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）

- 四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模

5．人才队伍建设

6．其他应考核的指标

- 五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求

2．资金筹措方案及配套资金落实措施

- 六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排

| 序号 | 进度安排 任 务 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  | 第四年 |  | 第五年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |

- 2．课题各年度目标及考核指标

- 七、实施机制

1．课题的组织管理措施

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配

3．产学研结合模式

4．知识产权与成果管理及权益分配

- 八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介

2．课题负责人及主要参加人员

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本课题工作时间（%） | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门匹配资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．各参与单位联合申报课题的证明文件；

6．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申报单位签章

课题申报单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

十三、课题申报单位主管部门意见[国务院有关部门（单位）科技司（局），地方科技厅（委、局），国资委直属公司]

（盖章）

年   月   日

国家科技支撑计划课题评审综合意见表

课题名称：

申请单位：                                    申请受理编号:

| 评审专家人数 |  |  | 有效评审意见份数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评审得分： 注：综合评审得分＝（总得分－最高分－最低分）／（有效评审意见份数—2） |  |  |  |  |  |
| 建议为课题承担单位（份数） |  | 是 |  | 否 |  |
| 专家组综合评审意见： 评审专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目组织单位意见

1．对专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申报单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

四、有关附件

附件1：申请单位承诺函

附件2：联合申请合作协议

附件3：申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

附件4：申请单位资格声明函

附件5：申请单位资信证明（格式）

附件6：地方配套经费承诺函

附件7：近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

附件8：申请一览表

附件1

申请单位承诺函

我代表_____________________________________________,在此作如下承诺：

  - 完全理解和接受《申请指南》的一切规定和要求。

  - 若被选中，我单位将按照“十一五”国家科技支撑计划管理办法的要求和相关规定签署课题任务书，并且严格履行相应义务。如果在课题执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

  - 若选中，本承诺函将成为任务书不可分割的一部分。

申请单位代表签字：

申请单位公章：

年     月      日

附件2

联合申请合作协议

（格式）（主持、参加）

（注：由申请方出具，并在本协议中明确主持单位、参加单位的责任）

附件3

申请单位营业执照或法人代码证（复印件）

附件4

申请单位资格声明函

我单位愿意针对上述课题进行申请。申请文件中所有关于申请单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

申请单位代表签字：

申 请 单 位 公 章：

2006年10 月 28 日

附件5

申请单位资信证明（格式）

（注：由银行出具）

附件6

地方配套经费承诺函

特此说明。

省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、计划单列市科技厅（科委、科技局）盖章：

年   月   日

附件7

近两年度资产负债表、损益表及现金流量表

（格式）

附件8

申请一览表

| 申请课题名称 |  |
| --- | --- |
| 主持单位 |  |
| 参加单位 |  |

注：此表单独封装，封面注明申请课题名称并随申请文件一同送达。

申请单位全称（盖章）：

申请授权代表（签字）：

年   月   日

五、课题预算申报书（格式）

国家科技计划课题预算

申报书

计划名称：

项目编号：

项目名称：

课题编号：

课题名称：

课题承担单位（公章）：

课题承担单位法定代表人（签字）：

课题负责人（签字）：

课题承担单位财务部门负责人（签字）：

预算编制人（签字）：

课题起止日期：    年   月    日至    年   月   日

编制日期：        年   月   日

中华人民共和国科学技术部制

承     诺     书

本课题预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本课题负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签字）：

年     月     日

课题负责人（签字）：

年     月     日

预算编制说明

一、预算编制要求

1、课题预算编制准备。在编制课题预算申报书之前，应认真阅读有关国家科技计划专项经费管理办法，并了解其他相关制度的要求与规定。

2、课题预算编制原则。编制课题预算必须以课题研究任务为依据，课题预算应与课题任务目标相关；预算应符合有关政策法规，课题预算支出中的有关标准，应按照国家科技计划专项经费管理办法中的具体规定执行；预算应经济合理，在不影响课题任务的前提下，充分提高资金的使用效率，不得在各科目间重复列支。

3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制课题预算。平衡公式为：

课题经费支出预算合计＝课题经费来源预算合计

4、不可预见费与前期投入等。课题在预算编制时不考虑不可预见因素，不编制不可预见经费，但课题在执行过程中发生不可预见因素，需要调整预算的，可以向科技部提出申请；课题立项前已经发生的各项支出不得列入课题预算。

5、课题预算编制的规范性要求。

◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

◆名称的规范性：所有课题或课题承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；预算申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称；开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整，银行账号应填写准确，工商银行账号统一填写为19位。

◆签字盖章：课题预算申报书必须经课题承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、课题负责人签字、课题承担单位财务部门负责人签字以及预算编制人签字。预算申报书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。

6、课题预算申报书的主要内容。编制经费预算时以课题为单元，按项目汇总。

课题预算申报书A4一式十五份，主要包括课题预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料），其中，课题预算报表应包括：课题基本情况表B1、课题参加人员基本情况表B2、课题预算表B3~B8。

7、对预算编制说明材料的要求。

◆预算说明书是课题经费预算申报书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。

◆对出资证明的要求：除申请专项经费外，若存在自筹经费的，需提供出资证明及其他相关财务资料。自筹经费包括单位的自有货币资金、专项用于该课题研究的其他财政资金等。原则上，谁出资谁证明，即其他财政拨款资金，必须有承担单位上级主管部门的财务证明；由承担单位自有资金提供的经费，应提供承担单位的出资证明文件；由其他渠道提供的捐助，应提供捐助方的出资证明文件。所有自筹经费证明均应说明经费的来源、金额、落实情况及具体用途等等。

8、对多家承担单位参与完成课题的编制说明。对于多家承担单位参与任务研究的课题，课题第一承担单位需填写课题预算表B8，并在预算说明文本中详细说明所有课题承担单位及其承担的任务和经费安排，并且承担单位名称、承担的任务及任务负责人等信息应与课题任务合同书保持一致。课题经费的所有转拨单位都必须在表B8中列示，违反规定转拨经费将会影响课题的财务验收。

二、预算科目内涵及支出标准

1、课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

◆设备费：是指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

◆材料费：是指课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

◆测试化验加工费：是指课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

◆燃料动力费：是指课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

◆差旅费：是指课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

◆会议费：是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

◆国际合作与交流费：是指课题研究过程中开展国际合作与交流而发生的课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费由项目承担单位统一管理，应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。

◆出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

◆劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。

◆专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员第1、2天为500-800元/人天，第3天及以后为300-400元/人天；其他专业技术人员第1、2天为300-500元/人天，第3天及以后为200-300元/人天。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次。

◆管理费：是指课题研究过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下:

课题经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；

超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；

超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；

超过1000万元的部分按照1%的比例核定。

课题管理费实行总额控制,由课题承担单位管理和使用。

2、课题研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在预算申请时单独列示，单独核定。

3、经费来源是指课题研究过程中获得的各种渠道的经费，包括从国家科技计划专项经费获得的资助和自筹经费来源。

自筹经费来源是指国家科技计划专项经费以外的各种资金，包括：其他财政拨款、从承担单位获得的资助以及从其他渠道获得的捐助。

课题基本情况表

表B1

| 填表说明： 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致，如有特殊情况，需说明理由。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 课题承担单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | - 科研机构 - 高等院校 - 企业 - 其他 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |
|  | 单位组织机构代码 |  |  |  |  |  |
|  | 单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 单位开户名称 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行（全称） |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
|  | 单位所属地区 |  | （省、直辖市、自治区等） |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 相关责任人 | 课题负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 工作单位 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 课题联系人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 财务部门负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |

课题参加人员基本情况表

表B2    课题编号：		   　 　课题名称：

| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 人员分类代码：A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员； 3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 4．课题固定研究人员需填写人员明细。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本课题的全时工作时间 （人月） | 是否有工资性收入 | 人员 分类 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 固定研究人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 流动人员或临时聘用人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 累计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |

国家科技计划课题预算表

表B3

课题编号：		   　 　      课题名称：	　　　                          金额单位：万元

| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） |  |  | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 一、经费支出 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 11、管理费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 12、…… |  |  |  |  |  |
| 17 | 13、…… |  |  |  |  |  |
| 18 | 二、经费来源 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1、申请从专项经费获得的资助 |  |  |  |  | / |
| 20 | 2、自筹经费来源 |  |  |  | / |  |
| 21 | （1）其他财政拨款 |  |  |  | / |  |
| 22 | （2）单位自有货币资金 |  |  |  | / |  |
| 23 | （3）其他资金 |  |  |  | / |  |
| 专项经费 拨付进度申请 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |
| 比例（％） |  |  |  |  |  |  |

注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B4    课题编号：		   　 　      课题名称：	 	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：1、设备分类代码：A购置、B试制； 2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列； 3、单价≥5万元的设备需填写明细，并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料； 4、单价≥100万元的设备需编制“大型设备申请书”，试制设备还需提交大型设备试制方案和成本分析； 5、单价≥200万元的设备需进行联合评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与课题研究任务的关系） |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 单价5万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

材料费预算明细表

表B5     课题编号：		   　 　      课题名称：	 　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：大宗及贵重材料，是指课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需填写明细。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 购置数量 | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 大宗及贵重材料费合计 |  | / | / | / |  |
| 其他材料费 |  | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / |  |

测试化验加工费预算明细表

表B6    课题编号：		   　 　      课题名称：	 	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 量大及价高测试化验费合计 |  | / | / | / | / |  |
| 其他测试化验费 |  | / | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / | / |  |

国际合作与交流费预算明细表

表B7    课题编号：		   　  　      课题名称：	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：合作交流类型为，A、出国考察 B、来华交流。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作交流 类型 | 国家和地区 | 机构 | 人数 （人） | 时间 （天） | 预算理由 （主要合作交流内容及与完成本课题研究目标的关系） | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 累计 |  |  | / |  |  | / |  |

承担单位研究经费支出预算明细表

表B8    课题编号：		   　 　      课题名称：	 　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：承担单位性质分为，A、第一承担单位 B、其他承担单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 承担单位性质 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 专项经费 | 自筹经费 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

国家科技计划课题

预算说明书

- 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

- 从课题任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对各承担单位经费安排进行详细说明。

- 对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算） - 设备费 - 材料费 - 测试化验加工费 - 燃料动力费 - 差旅费 - 会议费 - 国际合作与交流费 - 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 - 劳务费 - 专家咨询费 - 其他开支项

四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料）

国家科技计划课题自筹经费来源证明（格式）

___________________________（单位全称），为______________________课题提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款  2、地方财政拨款  3、从依托单位获得的资助  4、从其他渠道获得的捐助）。

配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年    月   日

注：1、国家其他财政或地方财政资金提供的经费，需提供依托单位上级主管部门的财务证明以及依托单位证明。

2、依托单位自有资金提供的经费，需提供依托单位证明。

3、其他渠道提供的捐助，需提供资金来源证明以及依托单位证明。

大型设备申请书（格式）

一、设备基本情况

课题编号： 课题名称：

设备名称： 购置□ 试制□

设备型号： 生产国别：

主要技术性能指标：

单价： （万元） 设备数量： 设备总价： （万元）

申请专项经费： （万元） 自筹经费： （万元） 注明来源渠道：

设备安置单位：

设备共享范围： 全国共享□ 设备安置单位内部共享□ 项目内部共享□ 课题内部共享□

二、购置/试制该设备的必要性

包括所申请购置/试制的大型设备的用途；设备与课题研究任务的关系；该类设备在国内外的分布和应用情况以及近年来的发展趋势；课题承担单位的现有设备条件及与所申请设备的关系、设备使用率、与国内其他单位共享的可能性等需要说明的问题；试制设备还必须提供试制方案和成本分析，并说明试制成功的可能性。

三、设备使用计划

包括与该购置/试制设备相关的课题和单位的情况、设备安置地点和管理运行单位的情况、安装运行条件、管理方式和设备共享的范围及可能性等其他需要说明的问题。

四、设备选型和配置以及经费预算

包括所申请购置/试制设备及其部件的名称、型号、性能指标、生产国别或地区、价格、专项经费申请额度、自筹经费的来源渠道及保证性（如果有）、设备及部件在同类设备部件中的档次及理由、从国外进口的理由等其他需要说明的问题。

五、设备主要生产厂家的情况

说明购置设备/试制设备部件的生产厂家及试制设备加工厂家的情况。